# SB-00 - Development Plan Summary

Version 1.1 | March 2026 | ใช้ประกอบกับ SB-00BusinessRoadmapv11.md

Human-readable edition generated from doc/ai/SB-00_Dev_Plan_Summary_v1_1.md

Generated on: 2026-04-03

เปิดไฟล์ใน Microsoft Word แล้วกด Update Field หากต้องการ refresh สารบัญและเลขหน้า

# สารบัญ

Reference baseline: เอกสารนี้อ้างอิงสมมติฐานกลางใน SB-00_Master_Assumptions_v1_1.md (./SB-00_Master_Assumptions_v1_1.md) | Last synced: 2026-04-02

## ทีม & Dev Board

| คน | รับผิดชอบหลัก | Dev Board |
| --- | --- | --- |
| พล | Firmware (ESP-IDF), Backend (Vercel/Supabase), Dashboard (Next.js), MQTT, OTA | ESP32-S3 DevKit (ไม่มี 4G) - ทดสอบ firmware logic บน breadboard ไม่ต้องบัดกรี |
| เอ | PCB (KiCad), Enclosure 3D (Fusion 360), Assembly, Waterproof, 3D Print, งานบัดกรีทั้งหมด | FS-HCore-A7670C - hardware ครบ พร้อม sensor ประกอบจริง |

## พล - DevKit Workflow (ไม่ต้องบัดกรี)

พลใช้ breadboard + jumper wire ทั้งหมด - เอรับผิดชอบงานบัดกรีและ assembly ทุกอย่าง

| ทดสอบบน ESP32-S3 DevKit ได้เลย | ต้องใช้ FS-HCore (มี 4G) | ต้อง Sync กับเอก่อน |
| --- | --- | --- |
| DS18B20 OneWire read | AT command SIM7670C | Pin assignment confirm |
| SEN0600 RS485 Modbus RTU (Phase 2+) | MQTT over 4G TLS | Enclosure size + cable gland |
| GPS L76K NMEA parse | PSM mode + current drain | Power test ร่วมกัน |
| MAX17048 I2C fuel gauge | NTP sync ผ่าน 4G | Field test (ไปด้วยกัน) |
| Deep sleep + RTC wakeup | Buffer flush ผ่าน 4G | IP67 test ร่วมกัน |
| NVS read/write + config | OTA ผ่าน HTTPS 4G | Figma review |
| FreeRTOS tasks + watchdog | SIM operator comparison | PCB bug list |
| Dashboard API (mock data) |  |  |

## Phase 1 - Two Parallel Test Sets

|  | พล | เอ |
| --- | --- | --- |
| Board | ESP32-S3 DevKit (ไม่มี 4G) | FS-HCore-A7670C (มี 4G) |
| การทดสอบ | Firmware logic, backend, dashboard - บน breadboard | Hardware จริง - sensor ประกอบ, enclosure, waterproof, 4G |
| บัดกรี | ❌ ไม่ต้อง | ✓ เอทำทั้งหมด |
| Sensor ที่ใช้ | DS18B20 ×1 + Analog Turbidity ×1 (ต่อ breadboard) | DS18B20 ×1 + Analog Turbidity ×1 (ประกอบจริง) |
| ข้อดี | ทำ parallel ได้ทันที ไม่รอกัน |  |

## Milestone Dates (เริ่ม April 2026)

| Phase | ช่วงเวลา | สัปดาห์ | งบ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 - Prototype & Full Test | Apr - Jun 2026 | 1-10 | ~20,400 THB (พล ~4,400 / เอ ~16,000) | ทุก function ผ่าน + engineering field test 7 วัน |
| Phase 2 - PCB Development | Jun - Aug 2026 | 11-18 | ~4,000 THB | PCB pilot-batch ready + batch 10 ชิ้น + ยื่น กสทช. |
| Phase 3 - Pilot & Launch Readiness | Sep - Oct 2026 | 19-26 | ~4,300 THB | pilot 30 วัน + launch checklist ครบ + pipeline 10 farms |

### Phase 1 - สัปดาห์ละเอียด

| สัปดาห์ | วันที่ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | 1-14 Apr 2026 | อ่านค่า sensor ได้ครั้งแรก |
| 3-4 | 15-28 Apr 2026 | MQTT ขึ้น cloud + enclosure v1 |
| 5-6 | 29 Apr - 12 May 2026 | Dashboard live + waterproof test |
| 7-8 | 13-26 May 2026 | OTA + alert + Figma review |
| 9-10 | 27 May - 9 Jun 2026 | Engineering field test 7 วัน ✓ Phase 1 Complete |

### Phase 2 - สัปดาห์ละเอียด

| สัปดาห์ | วันที่ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| 11-12 | 10-23 Jun 2026 | PCB v1 design + สั่ง JLCPCB |
| 12-13 | 24 Jun - 7 Jul 2026 | PCB v1 assembly + test |
| 13-15 | 8-28 Jul 2026 | PCB v2 + IP67 final |
| 16-18 | 29 Jul - 18 Aug 2026 | Pilot batch 10 ชิ้น ✓ Phase 2 Complete |

### Phase 3 - สัปดาห์ละเอียด

| สัปดาห์ | วันที่ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| 19-20 | 1-14 Sep 2026 | Landing page + payment flow + assembly |
| 20-22 | 15 Sep - 5 Oct 2026 | Pilot / beta validation กับลูกค้า 30 วัน |
| 23-26 | 6-31 Oct 2026 | Launch readiness + waitlist 10 farms ✓ Phase 3 Complete |

## Dependency Map - งานไหนรอใคร

| งาน | รอ | ผู้รอ | วิธี Unblock |
| --- | --- | --- | --- |
| Port firmware ไป PCB | Pin assignment จาก KiCad | พล รอ เอ | เอส่ง schematic PDF + pin map ก่อนสั่ง PCB |
| ทดสอบ MQTT บน hardware | FS-HCore + SIM activate | พล รอ เอ | เอเตรียม FS-HCore + ซื้อ SIM ล่วงหน้า |
| PCB v2 schematic | Bug list จากทดสอบ PCB v1 | เอ รอ พล | พลส่ง bug list ใน GitHub Issues ทันที |
| Production firmware build | PCB final ผ่าน QC | พล รอ เอ | เอส่ง PCB ที่ผ่าน QC ให้พลทดสอบ |
| QC Checklist firmware test | Firmware binary จากพล | เอ รอ พล | พลส่ง binary + flash guide ก่อน QC |
| Beta installation | Production units พร้อม | ทั้งคู่ รอ เอ | เอ assembly ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ |
| Dashboard go-live | Payment gateway test ผ่าน | ลูกค้า รอ พล | พล end-to-end test ก่อน launch 1 สัปดาห์ |
| Figma handoff | Design จากเอ | พล รอ เอ | เอส่ง Figma link → พล implement |

### Critical Path

อ่าน sensor → MQTT cloud → Dashboard → Engineering Field Test → PCB v1 → PCB v2 → Production → Pilot → Commercial Launch

ถ้าขั้นตอนใดช้า 1 สัปดาห์ → ทุกอย่างหลังจากนั้นช้าตาม

## Phase 1 - Definition of Done (ต้องผ่านก่อนเริ่ม Phase 2)

อ่านค่า DS18B20 accuracy ±0.5°C

Analog turbidity sensor อ่านค่าได้ถูกต้อง pipeline ส่งถึง dashboard

GPS warm start fix < 20 วินาที

MQTT publish ผ่าน 4G TLS สำเร็จ

Dashboard real-time + GPS map แสดงได้

Deep sleep + wakeup ทำงาน 24 ชม. ไม่ crash

Battery runtime ≥ 12 วัน @ 5 นาที interval (stretch goal 14-16 วัน)

OTA update จาก dashboard สำเร็จ

LINE alert ทำงานได้

IP67 self-test ผ่าน (จุ่ม 1m 30 นาที แห้ง)

3 configurations (ทุ่น/ไม้/ทุ่น+ไม้) ผ่านในบ่อจริง

ไม่มี critical bug ค้างใน GitHub Issues

## Phase 2 - Definition of Done

PCB final ทำงานเหมือน FS-HCore ทุก function

Test points TP1-TP6 ได้ค่าตาม spec

IP67 self-test ผ่านใน enclosure จริง

Production firmware + Flash Encryption build สำเร็จ

Pilot batch 10 ชิ้น QC ผ่านทั้งหมด

กสทช. application ยื่นแล้ว

## Phase 3 - Definition of Done

มี pilot farms ใช้งานจริงอย่างน้อย 3 farms

มี waitlist / pipeline พร้อมซื้อหลัง commercial launch ≥ 10 farms

Customer satisfaction > 4/5 จาก pilot users

Zero critical bugs 7 วัน (Sentry)

OTA deploy ได้โดยไม่ downtime

Dashboard ใช้ได้บน mobile

ลูกค้าติดตั้งเองได้จากคู่มือ

Support response < 24 ชม.

Commercial launch จะทำหลัง กสทช. อนุมัติเท่านั้น

## Risk Scenarios

| สถานการณ์ | แนวทาง |
| --- | --- |
| PCB JLCPCB ส่งช้า +1-2 สัปดาห์ | พลทำ firmware + backend บน DevKit ต่อ ไม่หยุด |
| Component out of stock | เช็ค stock ก่อนสั่ง 2 สัปดาห์ มี LCSC backup part |
| PCB v1 bug เยอะ → ต้อง v3 | ยอมรับได้ v3 = +500 THB งบยังพอ |
| Analog turbidity sensor ไม่ทำงานที่ VBAT 3.7V | ใช้ MT3608 step-up 5V มีอยู่แล้วใน procurement |
| กสทช. ล่าช้า | ไม่บล็อก pilot - แต่บล็อก commercial launch |
| Burn out ทีม 2 คน | Weekly sync + milestone celebration + กำหนด working hours |

## Weekly Sync Agenda (~15-25 นาที)

What did we do? (5 นาที)

What's blocking? (5 นาที)

What's next? (5 นาที)

Sync items ที่ต้องตัดสินใจร่วมกัน (10 นาที ถ้ามี)

Communication: GitHub Issues (tasks) · LINE/Discord (daily) · Claude Project (reference) · Figma (UI design)